三亚市2017年“三沼”综合利用项目

实施方案

为加快推进“美丽乡村”的建设进程，充分发挥循环农业节能增效，促进农民增收的作用，我局拟通过推广“三沼”综合利用技术，扩大沼气影响面及辐射面。结合我市农业发展实际，特制定本方案。

一、指导思想

坚持科学发展观，贯彻落实市十三五规划发展纲要，以发展热带特色现代农业和建设社会主义新农村为目标，大力发展以农村沼气为代表的循环经济和低碳经济，推广“三沼”综合利用技术，加快清洁农村生态环境，通过节能减排，减肥减药，促进农业增效、农民增收。

二、工作目标

计划建设1-2个“三沼”综合利用示范基地，推广“畜-沼-果（菜）”生态循环模式，不断拉长循环农业增收产业链。

三、建设内容及资金安排

1.建设任务：利用水肥一体化设施设备将沼渣沼液运送到农田基地，以减少农药化肥使用，促进作物生长，提升农产品产量和质量，提高农产品品质。

2.建设内容：水肥一体化设施及配套生产设备的购置、安装及维护；宣传栏及展板等。

3.资金安排：计划安排扶持资金150万元。

四、项目申报与审批

（一）申报条件

1.2017年4月1日前在我市工商部门登记注册，具有独立法人资格，从事种植热带水果、常年蔬菜或其它经济作物单个种植面积不得少于50亩的单位。

2.经营业绩良好，连续三年盈利，具有良好发展前景的项目承担单位优先。

3.与贫困户连接紧密，能直接带动贫困户脱贫致富，辐射推广能力强的优先。

4.在距基地1-3公里范围内有大中型或养殖小区型沼气池的单位优先。

5.项目生产、建设用地手续合法，符合国土、规划、环保要求。

（二）申报程序

具备条件的申报单位需编制项目申报书，经区农业部门审查同意，再报市农业局审批，市农业局组织相关单位和专家对申报项目进行评审，评审通过后，进行公示，无异议后，按协议内容组织实施。

（三）申报材料

1.营业执照、机构代码证。

2.证明项目用地合法性的相关资料。

3.项目申报书。

4.项目实施方案。

（四）申报时间

2017年4月28日-5月19日。

五、项目实施

（一）项目实施单位要严格按照政府投资项目相关规定组织实施，涉及的设备采购要委托招投标机构进行招标。

（二）市农业局要与项目实施单位签订项目扶持协议。

（三）扶持协议签订后，市财政拨付30%的项目资金；项目验收合格后，再拨付50%的项目资金，其余资金待项目审计后，根据审计结算情况再拨付。

六、项目资金来源

项目资金共计150万元，从2017年循环农业示范基地建设及沼气利用推广项目资金中列支。

七、主要措施

（一）加强领导。市农业局、区政府要成立项目实施领导小组，市农业局负责项目的评审、审批、核查、资金拨付等工作，区政府负责项目初审、推进、监管等工作，各级部门要进一步明确职责分工，细化工作措施，加强项目检查指导，确保该项目顺利实施。

（二）大力宣传。加大宣传力度，利用报纸、微信等多种媒体进行广泛宣传，大力宣传“三沼”综合利用的成功经验、先进典型和带动农民增收的效果，激发农户使用沼气热情，扩大沼气影响面及辐射面。

（三）强化监管。一是市农业局对项目实施情况进行督查，并在项目实施的各个环节进行不定期抽查检查，发现问题及时纠正。二是加强项目资金管理，落实专款专用，坚持财务审计制度，做到严格管理、全面审计。三是设立举报电话（0898-88275936），对群众反映的情况要认真查证，妥善解决。

附件：项目申报书

三亚市农业局

2017年4月27日

附件

项   目   申   报   书

项 目 名 称：

项目实施单位：

联   系   人：

区级主管部门：

项目申报日期：

项目基本信息表

| 项目主管部门： | 三亚市农业局 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| 项目单位： |  |  |  |  |  |
| 政策依据： |  |  |  |  |  |
| 项目背景： |  |  |  |  |  |
| 项目产出： |  |  |  |  |  |
| 项目成效： |  |  |  |  |  |
| 单位地址： |  | 负责人： |  | 联系电话： |  |
| 项目地点： |  | 单位经办人： |  | 邮政编码： |  |

项目绩效目标表

项 目 单 位:

项 目 名 称：

| 绩效指标 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 |  |  |  |  |  |
| 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 成效指标 |  |  |  |  |  |
| 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 指标3： |  |  |  |  |  |
| 效率指标 |  |  |  |  |  |
| 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 指标3： |  |  |  |  |  |

项目测算明细表

项 目 单 位：

项 目 名 称：

| 项目实施内容 | 单位成本或标准（元） | 工作量 | 总投资 |  |  | 测算依据及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 （万元） | 申请财政 补贴资金 （万元） | 自筹 资金 (万元) |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |