附件

三亚市2017年

新型职业农民培育（省资金）项目实施方案

根据《海南省2017年新型职业农民培育项目实施方案》文件精神，为较好地完成省下达我市2017年度新型职业农民培育任务，充分发挥科技对农业生产的支持和支撑作用，加快农民生产技能提升、建设农业职业队伍，结合我市工作实际，特制定本方案。

一、指导思想

认真贯彻落实海南省农村工作会议精神，按照“科教兴农、人才强农、新型职业农民固农”的战略要求，紧紧围绕满足我市特色现代农业发展需要，以发展现代农业产业和壮大新型农业经营主体、促进农村劳动力就地转化为职业农民为工作目标，有针对性的培养新农村建设人才，促进农业增效和农民增收，为现代农业发展、农村经济繁荣和新农村建设提供人才支撑。

二、组织机构

加强对新型职业农民培育工作的组织和领导工作，成立专项工作领导小组，人员组成如下。

组  长：曲  环     市农业局副局长

副组长：熊先文     市农业局农业科技教育科科长

梁  浩     吉阳区农林局局长

钟向能     海棠区农林局局长

谭诗琪     崖州区农林局局长

林唐华     天涯区农林局局长

林尤亮     育才生态区管委会创业就业办负

责人

成  员：由市农业局、各区农林局的相关工作人员组成。

领导小组下设办公室在市农业局，由熊先文科长兼任主任，具体负责新型职业农民培育的日常工作，进一步加强新型职业农民培育工作的统筹力度。

各区（生态区）成立新型职业农民培育工作领导小组，具体负责属地培育、宣传发动、组织申报和筛选培育对象、监督培育过程和后续跟踪等工作。

- 培育原则

坚持政府主导。新型职业农民培育是一项公益性、基础性、长期性的事业，要坚持政府主导，加强统筹协调，加大支持力度，改善培育条件，营造良好氛围。尊重农民意愿。要坚持农民的主体地位，充分听取农民意见，尊重农民意愿，通过提升培育质量和宣传引导，调动农民参训的积极性和主动性，变“要我学”为“我要学”。立足产业培育。立足农业主导产业、特色产业和优势产业，根据产业发展水平和培育对象特点，分类分产业分层次开展培育工作。突出培育重点。以新型农业经营主体带头人和现代青年农场主培养计划为引领，以优势、特色产业为重点领域，以教育培育为重点环节，把职业农民培养成建设现代农业的主导力量。

- 培育对象、内容和任务

（一）培育对象及培育内容

1.新型农业经营主体带头人培育。新型农业经营主体带头人，以农业为职业，种养产业达到一定规模要求，具有一定的专业技能和资金投入能力的专业大户、家庭农场主、农民合作社带头人、农业企业骨干等为培育对象（对有带动贫困户脱贫意愿的专业户等可放宽条件）。

培育主要开展教育培训、创业实训、认定管理、政策扶持和跟踪服务。培育内容包括教育培训和创业实训，累计学时不少于120学时，教育培训、创业实训累计学时分别不少于40学时和80学时。采取集中培训，连续培训与分段培训相结合，理论教学、案例和实际操作相结合等方式，培训时间累计不得少于15天，人均补贴标准为2700元；根据产业生产周期要求，要开展后续跟踪回访服务，回访方式包括上门走访、电话交谈、短信或微信交流等多种形式，并做好回访记录。每位学员不得少于两次回访，包括一次上门回访。

2.专业技能型和专业服务型职业农民培育。专业技能型职业农民，以在新型农业经营主体中较为稳定地从事劳作的农业劳动力、具有一定生产经验和专业技能的农民为培育对象；专业服务型职业农民，以在社会化服务组织中或个体直接从事农业产业服务的农业社会化服务人员为培育对象。培训内容主要为南繁水稻种植、瓜果菜生产与管理、沼气技术服务，注重提高农民职业技能，加快农业标准化、规模化发展。

培训应采取连续培训、理论教学、案例和实际训练相结合的方式，累计培训时间不少于7天和50小时，理论教学和实践教学学时比一般为1:1，且课后跟踪服务时间不少于6个月。人均补贴标准为900元。

3.培育对象筛选原则：在满足以上2类条件基础上，同等条件下优先考虑贫困户和照顾农村二女落实长效节育措施家庭（含少数民族三女户），有脱贫攻坚任务整村推进、南繁育种核心区供地的村，要把这项工作与美丽乡村建设、脱贫攻坚整村推进、南繁育种核心区建设相结合，做到相互促进，确保成效。

（二）培育任务及资金拨付方式

2017年省财政安排我市新型职业农民培育工程经费95万元，计划培育新型农业经营主体带头人250人、培育专业技能型职业农民120人、专业服务型职业农民80人。

市农业局综合全市农业产业发展布局、各区（生态区）农业劳动力状况、培育需求，结合2016年实施进度，考量是否能按时完成培育任务等情况，现将任务分解如下：

2017年新型职业农民培育（省资金）任务分解表

| 类 型 | 培 训 | 重 点 区 域 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 内 容 | 天涯区 | 育才生态区 | 吉阳区 | 崖州区 |  |  |
| 新型农业经营主体带头人培训 | 农业创业 | 80 | 80 | 45 | 45 | 250 | 含南繁育种核心区供地农民 |
| 专业技能型 | 瓜果及蔬菜种植技术 |  | 40 |  | 40 | 80 |  |
|  | 畜禽养殖技术 | 40 |  |  |  | 40 |  |
| 专业服务型 | 农业电子商务 | 40 | 40 |  |  | 80 |  |
| 合计 | 160 | 160 | 45 | 85 | 450 |  |

新型职业农民培育任务资金构成表

| 项目 | 内容 | 安排资金（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 培 育 | 培育新型农业经营主体带头人250人 | 67.5 | 扶持资金标准为2700元/人 |
|  | 培育专业技能型职业农民160人 | 14.4 | 扶持资金标准为900元/人 |
|  | 培育专业服务型职业农民40人 | 3.6 | 扶持资金标准为900元/人 |
| 认定管理 | 对申请认定新型职业农民人员的资料进行审核、印制《新型职业农民培训证书》《新型职业农民证书》、实地核查及所产生的交通等费用 | 2.5 |  |
| 验收和审核 | 委托第三方组织专家组对培育项目进行验收，委托第三方对项目进行资金审核 | 7 |  |
| 合计 | 95 |  |

资金拨付方式：(1)补助资金发放对象为培训机构，主要用于培训机构的培训支出及相关工作。培训机构应对学员开展免费培训，不再收取任何费用。(2)2017年培育计划实行按进度拨款制。在培训机构与市农业局签订委托培训协议书生效且展开培训后，市农业局拨付合同经费的50%；完成全部培训且资料整理归档、财务审计合格、市农业局和财政局对培训工作检查验收合格后（不含后续跟踪服务时间），再依据审计结果拨付余款。

五、培训机构认定

培训新型农业经营主体带头人的培训机构应具备省级农业主管部门（或人社部门）认定资格；专业技能型和专业服务型职业农民培训机构应为有涉农专业的职业院校、事业单位、农业龙头企业和社会培训机构等。培训机构应通过公开、公正、公平的招投标方式确定，承担任务的培训机构不超过1个。

培训机构负责培训工作和后续跟踪服务工作，应具备以下条件：

1.有独立法人资格和相应类别的新型职业农民培育资质。

2.有承担相应培训必备的训练场所、教学设施设备和师资等基本条件，对新型农业经营主体带头人进行集中授课。专业技能型和专业服务型职业农民培训应将培训场所和实训基地贴近农村，方便农民接受培训。

3.熟悉农民教育培训特点。曾经参加或举办过农民培训，培训效果良好。

4.培训单位编制的培育方案科学可行。课程表通过审定后才能开展相关培训。

六、培育工作实施

1.方案制定。承担培育任务的培训机构要按照农业部推介发布的《新型职业农民培训规范》，根据下达的培育任务类别、专业和任务数量，按公共基础、专业技能、能力拓展和实训操作等模块构建培训课程，精心编制培育方案，上报市新型职业农民培育工作领导小组，经审核确定后按计划实施。方案主要反映组织领导、学员名单、教学计划、培训管理及后勤服务等方面的内容。每次开班前5天须报开班申请、课程表，参训学员，经市新型职业农民培育工作办公室审核通过才可开班。

2.学员遴选。新型农业经营主体带头人遴选对象分别按农办科〔2016〕21、22号文件精神落实，采取个人申请、农业企业和培训单位联合推荐、区级农业行政主管部门推荐等方式进行报名；专业技能型和专业服务型职业农民培训对象由各承担任务的培训机构负责组织遴选。符合条件的参训学员需登录中国农村远程教育网(http://www.ngx.net.cn)中“新型职业农民培育申报系统”或手机下载“云上智农”APP进行在线报名。

3.培育方式。大力推广分段培育，实行“一点两线、全程分段”培育，即以产业发展为立足点，以生产技能和经营管理水平提升为两条主线，分段集中培育、实训实习、参观考察和生产实践相结合，按照不少于一个产业周期全程进行培育。新型农业经营主体带头人培训班采取集中培训方式，专业技能型和专业服务型培训班采取就地就近培训原则，注重实践技能操作，推行农民田间学校、送教下乡等培训模式，提高参与性、互动性和实践性。

为推动“全国农业科教云平台”的落地应用，市农业局将探索组织农业科教管理部门、科研教学单位、培训机构等管理人员上线服务，大力推介中国农技推广APP和云上智农APP（在中国新型职业农民网下载）。农业科研教学单位需上载新品种、新技术等各类成果资源。培训机构需上载内容资源，上载培训过程中的精品视频课程。培训机构要结合我市实际，充分利用智慧农民云平台等现代化手段，引导农民接受在线教育培训、移动互联服务和在线管理考核等方式，提高教育培训效率。

4.师资遴选。培训机构应在新型职业农民培育师资库中选择教师。原则上，授课教师应具有中级以上职称或有丰富实践经验的本地土专家。

5.教材选定。培训机构要认真选择教材，并保证参训学员人手一套省级以上统编教材。建立以部、省统编教材为主，其他正规出版教材和地方编印教材为补充的教材使用格局，保障教材质量。充分利用现代化、信息化手段开展新型职业农民教育培训。培育教师讲义须提前报市新型职业农民培育工作领导小组审核。

6.班级管理。要建立规范的班级管理制度，做到“一班一案”。每期培训班至少建立5项制度：即班主任制度（每班确定一名班主任，负责日常管理工作）；学员培训考勤制度（实行学员每天签到）；满意度调查制度（每期培训班最后一堂课，由培训机构组织学员登录云上智农APP进行班级评价，由每位学员对课程满意度打分，反映培训实施效果）；考核制度（每期培训班结束时，培训机构要组织参训学员考试）；培训台账制度（建立培训台账、培训过程影像资料等培训档案）。

7.考核。每期培育班结束时，培训机构要组织参训农民考试。侧重实践类的培训，应开展现场技能测试；其他类型的培训，有条件的，鼓励开展现场技能测试。对于非笔试测试，要提交测试图片或录像资料。

8.建立档案。培训机构应逐班次建立真实、完整和规范的培育档案。全部档案资料需纸质和电子方式存档，验收通过后报由市农业局存档。

9.项目管理和验收。培育工作实行月报告制度，由市农业局每月5日前向省农业厅科教处报告培育工作进展情况，按要求及时将培育情况录入新型职业农民培育信息管理系统。培育结束后，由新型职业农民培育工作领导小组安排第三方组织专家组按照规定进行验收，必要时可邀请省级部门派员参加。验收不合格的，整改至合格为止，逾期整改不合格的，收回下达的培育资金。

10.培育工作录像。培育全过程（包括理论与实操授课）要进行录像。录像资料须体现时间、地点、学员、教师及签名过程特写等场景，以充分证明培训工作的真实性。无录像资料的，不予通过验收。

七、新型职业农民认定管理

新型职业农民初级、中级认定管理由市农业局牵头组织实施。按照个人自愿申报、逐级推荐、市（区）审定的程序，对新型职业农民进行认定管理。重点以新型农业经营主体带头人为主，经认定的新型职业农民颁发农业部统一证书式样的《新型职业农民证书》，作为后续服务、给予政策扶持的依据，并实行动态管理；专业技能型和专业服务型职业农民，对培训合格者颁发《新型职业农民培训证书》。

八、时间安排

1.开展摸底，制定方案。2018年1月底前，完成调查摸底、征求意见、制定方案等工作。

2.公开招标，组织培育人员。2018年2月，发布招标公告，进行公开招标，确定培训机构。各区农林局、育才生态区管委会按照方案要求，组织、审定参加培育人员资格，初步确定参加培育人员名单。

3.启动培育，按片推进。2018年3月。市农业局指导，培训机构与各区农林局、育才生态管委会对接，按要求开展相关培育工作。

4.项目验收，进行新型职业农民认定。2018年5月。委托第三方聘请专家对项目进行验收，开展新型职业农民认定工作，为新型职业农民建立档案（相关信息录入信息管理系统），落实跟踪联系服务和扶持政策。

5.总结经验。2018年6月。总结项目经验梳理存在的问题。

九、工作要求

（一）加强组织领导，落实责任到人。市新型职业农民培育工作领导小组各成员单位要高度重视，切实加强对新型职业农民培育工作领导，要严格履行工作职责，逐级落实责任，安排专人负责对项目实施的监督管理，确保培育质量。建立完善新型职业农民培育各项规章制度，制定和落实支持扶持政策；积极探索创新培育新模式、新机制，充分发挥示范引领和带动作用。实行项目法人责任制，承担项目的培训单位对项目的申报、实施、资金使用负全责。

（二）大力推广田间学校。实训基地和田间学校建设是把课堂搬到田间地头，理论教学和实践教学相结合的重要载体。各区（生态区）新型职业农民培育工作领导小组成员要在基层农技推广改革与建设项目中建设好、利用好科技示范基地以及有条件的企业、合作社等生产基地，统筹布局，遴选确定为实训基地，在此基础上对实训基地加以改造，使之成为与培育相配套的田间学校。采取集中办班和分散办班相结合，做好实训工作。

（三）强化项目监管，确保实施效果。

1.准入机制。按照“公开、公平、公正”的原则，采取自愿报名→村组推荐→区农林局审批→张榜公示的民主形式进行培育对象选拔。对参训考核评价合格的农民，发放《新型职业农民培训证书》，符合认定条件的发放《新型职业农民证书》，享受相关扶持政策。

2.退出机制。接受培育的新型职业农民如有违法行为、或不接受新型职业农民培育各项管理、或在资格认定过程中弄虚作假的，作考核评价不合格处理，退出新型职业农民培育管理系统，取消其认定资格，不再享受相关优先优惠扶持政策。

3.项目监管。项目资金要设专帐管理，按照全过程教育培训的要求做好项目资金的细化，严格按财务管理规定使用资金，严禁套取资金，确保资金使用效果。市新型职业农民培育工作领导小组各成员单位要开展年度资金专项审计。要开展专项检查，严格过程监管，确保规范培育。要通过新型职业农民培育工程新型管理系统及时填报培育信息。要对培育进展缓慢、管理不力的单位和培训机构，及时调整其培育任务。要积极邀请财政、审计或纪检监察部门参与项目监督，建立学员培训质量随机抽检机制和培训现场暗访机制，并将抽检和暗访结果作为对培训机构考核的重要内容。严禁培训机构擅自将承担的培育任务转包、分包给其他培训机构，或以合作名义，将培育任务分解给其他培训机构，一经发现，将全额收回已下达的培育资金，取消培育资格，列入黑名单，不得再承担市农业局的培育任务。

（四）确保培育效果。为了保证培训效果、听课质量，新型农业经营主体带头人培训班每班参训学员原则上不得超过50人，专业技能型和专业服务型培训班每班参训学员不超过40人。无论是理论课或实践操作，均不允许合并大班上课。一经发现，考核时视同故意降低培训质量和培训效果。授课教师要认真准备课件，要用农民听得懂的语言讲授“农民听得懂”的内容。建立培训机构与师资评价及退出机制，将受训农民的满意度，作为培训机构、培训效果的重要依据和参考，保障培训质量。

（五）强化信息公开。市新型职业农民培育工作领导小组各成员单位的工作要通过全面和权威的信息媒体公开，加强社会监督。市新型职业农民培育工作领导小组各成员单位应通过本部门官方网站，向社会公布新型职业农民培育工程培育任务、机构名称、培育专业、培育时间、补贴标准、联系电话等内容，鼓励通过电视、报刊等其他媒体向社会公布，加强宣传，接受社会监督。由农民自愿选择培育单位、培育内容和培育时间，严禁强迫命令，违背农民意愿。

（六）做好宣传总结。市新型职业农民培育工作领导小组要加强总结培育典型经验，摸索出一套符合本地的培育模式。要加大项目宣传力度，充分利用互联网、广播、电视、报刊等媒体，及时宣传报道有效做法和先进典型，营造有利于新型职业农民培育的良好氛围。各区（生态区）要明确一名信息管理员，及时报送培育工作简报、先进典型等宣传信息；有关培训开班信息及取得成果，要及时撰写信息稿。每个培训班至少报送一篇通讯稿件发送省农业厅科教处，市新型职业农民培育工作领导小组、培训机构至少应有两篇以上在新型职业农民信息网上发布。通讯稿将作为验收考核的一个指标。

（七）扶持政策保障。市新型职业农民培育工作领导小组成员单位要确保带动贫困户脱贫的专业户和获得新型职业农民资格的人员在同等情况下，可优先申报涉农扶持项目、优先享受政府已出台的涉农补贴、气象等相关信息服务等，推荐带动贫困户致富的专业户和优秀的新型职业农民典型代表外出学习或参加相关培训等。