## 1
附件：
三亚市2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况表
日期：2025年12月31日
序号 | 计划文号 | 项目名称 | 施工（实施）单位 | 计划金额（万元） | 是否完工 | 已报账金额（万元） | 其中 |  |  | 绩效目标实现情况 | 联农带农富农情况
[7 empty] | 财政衔接资金（万元） | 统筹整合资金（万元） | 其他自筹资金（万元）
1 | 海棠乡村振兴办〔2024〕17号 | 海棠区农产品产业链设备采购项目 | 海南海垦冷链发展有限公司 | 670 | 是 | 670 | 670 | 0 | 0 | 完成采购1套芒果自动化分链产线，6套功能型移动冷库并及时验收。 | 技能培训 就业务工 收益分红
2 | 海棠乡村振兴办〔2024〕17号 | 海棠区洪李村鳄鱼产业项目 | 三亚红丰农业发展有限公司 | 400 | 是 | 400 | 400 | 0 | 0 | 完成种鳄池2个，商品池19个，排水沟53米，围墙908米，购买鳄鱼5420尾。 | 技能培训 就业务工 收益分红
3 | 海棠乡村振兴办〔2024〕17号 | 三亚市海棠区海丰桥应急工程 | 淮安市淮路建设工程有限公司 | 120 | 是 | 120 | 120 | 0 | 0 | 完成拆除原桥梁，新建一座2-4X3m钢筋混凝土箱涵，长度为14.5米，宽度9.08米。 | 其他（完善村庄基础设施，保障村民生产生活）
4 | 吉农组〔2025〕12号 | 红花村文农旅产业园项目(二期） | 海南花曼农业旅游开发有限公司 | 1056 | 是 | 1056 | 1056 | 0 | 0 | 1.农产品展示中心楼体建设及时开工、完工、工程质量达标； 2.扶持新红村、干沟村、南丁村、红花村、中廖村、田独村集体经济，给于农户技术指导服务，带动农户就业，做好联结带动受益，做好群众满意度。 | 技能培训 就业务工 收益分红
5 | 吉农组〔2025〕12号 | 吉阳区乡村公益性岗位 | 吉阳区人社局 | 43 | 是 | 43 | 43 | 0 | 0 | 1.补贴发放目标已圆满完成，按三亚市最低工资标准80%（每人每月1608元）落实到位。 2.公益性岗位开发超额完成，累计开发34个，有效助力各村乡村公益岗人员增收及提升就业率。 | 激发脱贫户就业积极性，助力脱贫户增收。
6 | 天委农办 〔2025〕52号 | 三亚佳翔农产品加工分拣仓储区项目 | 海南佳翔实业有限公司 | 1838 | 是 | 1838 | 1838 | 0 | 0 | 1.建设规模≥9000平方米； 2.项目合作期限=10年； 3.带动增加村集体全年总收入≥100万元； 4.年收益率=5%； 5.增加就业人≥15人； 6.受益人口满意度≥90%。 | 收益分红 就业务工 技术指导
7 | 天委农办 〔2025〕52号 | 三亚热带鱼保种育种项目 | 三亚蓝创海洋投资有限公司 | 487 | 是 | 487 | 487 | 0 | 0 | 1.项目合作期限=10年； 2.带动增加村集体全年总收入≥19万元； 3.年收益率≥4%（1-5年4%，6-10年按0.5%依次逐年递增）； 4.增加就业人次≥15人次； 5.受益人口满意度≥90%。 | 收益分红 就业务工 技术指导
8 | 天委农办 〔2025〕52号 | 海南优旗南岛榴莲种植产业项目 | 海南省鸿翔农业优旗投资有限公司 | 89 | 是 | 89 | 89 | 0 | 0 | 1.种植规模≥400亩； 2.项目合作期限=10年； 3.年收益率≥4%（1-5年4%，6-10年按0.5%依次逐年递增）； 4.增加就业人次≥300人次； 5.受益人口满意度≥90%。 | 收益分红 就业务工 技术指导
9 | 天委农办 〔2025〕52号 | 扎南绿壳蛋鸡养殖基地仓储配套工程项目 | 海南源创建筑工程有限公司 | 20 | 是 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1.新建有机肥仓储中心1间210㎡； 2.新建挡土墙总长37m； 3.一层门式钢架仓库210㎡。 | 土地流转 项目租金 就业务工
10 | 天委农办 〔2025〕52号 | 南果农产品冷链集配中心项目 | 三亚南果实业有限公司 | 579 | 是 | 579 | 579 | 0 | 0 | 1.冷库建设规模≥3933平方米； 2.项目合作期限=3年； 3.带动增加村集体全年总收入≥20万元； 4.增加就业人次≥100人； 5.受益人口满意度≥90%。 | 收益分红 就业务工 订单联结
11 | 天委农办 〔2025〕52号 | 三亚市天涯区脱贫户及监测户产业扶持奖励项目 | 天涯区农业农村局 | 75 | 是 | 75 | 75 | 0 | 0 | 1.奖励脱贫户及监测户人数约274人； 2.补贴发放准确率=100%； 3.受益人口满意度≥90%。 | 激发脱贫户发展生产积极性，助力脱贫户生产增收。
12 | 天委农办 〔2025〕52号 | 三亚市天涯区扎南、立新、抱龙等5个村委会农村公路水毁建设工程项目 | 元润建设工程有限公司 | 78 | 是 | 78 | 78 | 0 | 0 | 已完成修复农村公路10个隐患点。 | 其他（完善村庄基础设施，保障村民生产生活）
13 | 天委农办 〔2025〕52号 | 天涯区立新村委会扎逸小组森林防火巡护车道工程项目 | 海南城乾水利建设有限公司 | 145 | 是 | 145 | 145 | 0 | 0 | 已完成：1.道路硬化长度937.8米； 2.路基防护档土墙1156米； 3.波形护栏436米。 | 其他（完善村庄基础设施，保障村民生产生活）
14 | 天委农办 〔2025〕52号 | 三亚市天涯区扎南红星村道路建设工程 | 海南启建建筑程有限公司 | 15 | 是 | 15 | 15 | 0 | 0 | 已完成修建道路长度≥249m。 | 其他（完善村庄基础设施，保障村民生产生活）
15 | 天委农办 〔2025〕52号 | 三亚市天涯区台风“潭美”台楼村等农村公路水毁应急修复工程 | 中天宇建设集团有公司 | 100 | 是 | 100 | 100 | 0 | 0 | 已完成：1.硬化道路长度≥350㎡； 2.挡土墙长度≥227米； 3.修建涵洞≥1座； 4.居民出行平均缩短时间≥0.5小时。 | 其他（完善村庄基础设施，保障村民生产生活）
16 | 天委农办 〔2025〕52号 | 三亚市天涯区红塘村委会文昌小组村内道路硬板化工程 | 海南乾城建筑工程有限公司 | 113 | 是 | 113 | 113 | 0 | 0 | 已完成：1.硬化道路长度约3292m，宽度为2.5-3.5m； 2.拆除原涵洞，重建两座长4m净跨径75cm圆管涵。 | 其他（完善村庄基础设施，保障村民生产生活）
17 | 天委农办 〔2025〕52号 | 三亚市天涯区2025年就业补助资金扶持项目 | 天涯区人社局 | 150 | 是 | 150 | 150 | 0 | 0 | 通过公益性岗位安置就业困难人员，提高农村低收入人员生活水平，带动就业创业不少于1344人。乡村公益性岗位补贴原则上不低于当地农村居民最低生活保障标准，最高不超过当地最低工资标准的80%，即1608元。 | 激发脱贫户就业积极性，助力脱贫户增收。
18 | 崖农组〔2025〕19号 | 崖州湾深海网箱养殖产业项目 | 海南晨海水产有限公司 | 2000 | 是 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 完成了网衣150个、拦料网150张购买，购买辅助船3艘、建设养殖平台2座;项目已带动22名农户稳定务工、7名农户灵活务工（零工），已组织技术指导（培训）1期，惠及20人，收益分红收入已于12月15日发放。 | 务工收入 技术指导 收益分红
19 | 崖农组〔2025〕19号 | 崖州区仕泓农业科技循环产业综合体项目（扩建） | 三亚仕泓农业科技有限公司 | 1375.9323 | 是 | 1375.9323 | 1375.9323 | 0 | 0 | 已购买第四、第五栋30万羽蛋鸡舍养殖设备及配套设施建设（蛋类升降输送系统、禽用环境控制设备、饲料机组等养殖设备）并安装；项目已带动33名农户稳定务工、178名农户灵活务工（零工），已通过土地租赁带动长山村集体收入836800元，收益分红收入将于12月28日发放。 | 务工收入 土地流转 收益分红
20 | 崖农组〔2025〕19号 | 崖州区2025年度生产发展奖励项目 | 三亚市崖州区农业农村局 | 50 | 是 | 50 | 50 | 0 | 0 | 已完成奖励发放，共发放脱贫户及监测户178户915人（相对稳定165户864人46.2万元，监测户13户51人3.8万元），发放衔接资金50万元，资金拨付进度100%。 | 激发脱贫户发展生产积极性，助力脱贫户生产增收。
21 | 崖农组〔2025〕19号 | 三亚市崖州区北岭村坝后小组道路硬化工程项目 | 海南宏慧建筑工程有限公司 | 38.9614 | 是 | 38.9614 | 38.9614 | 0 | 0 | 已完成1.硬化土路总长314.1m，宽度约3.0m；2.新建路肩挡墙50m；3.新建波形护栏53m。 | 其他（完善村庄基础设施，保障村民生产生活）
22 | 崖农组〔2025〕19号 | 三亚市崖州区漳波河右岸堤顶道路建设工程 | 海南城乾水利建设有限公司 | 98.2192 | 是 | 98.2192 | 98.2192 | 0 | 0 | 已完成漳波河右岸堤顶道路建设，长约726m,其中新建4.0MPa抗折混凝土路面长约710m,宽约3.00m、泥结石路面长约16m；改造损坏渡槽长约24m；新建B级安全护栏720.4m;新建渡槽段河道护坡长16m及其他附属建筑物等。 | 其他（完善村庄基础设施，保障村民生产生活）
23 | 崖农组〔2025〕19号 | 崖州区赤草村牛腊水库下游路至三组垃圾场路灯项目 | 海南徽宏建筑工程有限公司 | 128.4462 | 是 | 128.4462 | 128.4462 | 0 | 0 | 已完成1.新建照明路灯142盏；2.新建配电箱与计量箱各4套及其相应配套设施。 | 其他（完善村庄基础设施，保障村民生产生活）
24 | 崖农组〔2025〕19号 | 三亚市崖州区赤草村生产道路及漫水桥改造工程项目 | 海南中弘建设工程有限公司 | 193.1906 | 是 | 193.1906 | 193.1906 | 0 | 0 | 已完成建设内容为：本项目共包括1条道路，道路长度约470m，路基宽度4.5m，路面宽度3.5m，在道路跨越河道处设置一座3-13m预应力混凝土空心板桥。 | 其他（完善村庄基础设施，保障村民生产生活）
25 | 崖农组〔2025〕19号 | 三亚市崖州区港门村新必田洋机耕路硬板化工程项目 | 海南齐众建筑工程有限公司 | 115.2428 | 是 | 115.2428 | 115.2428 | 0 | 0 | 已完成1#主路：新建4.0mpa抗折混凝土路面：20cm砼路面+18cm级配碎石层路基，长约723.00m，路面宽3.00m；新建12cm*40cm*100cm成品C25砼路肩墙，长1446m。 2#支路：新建4.0mpa抗折混凝土路面：20cm砼路面+18cm级配碎石层路基，长约510.00m，路面宽3.00m。 3#支路：新新建4.0mpa抗折混凝土路面：20cm砼路面+18cm级配碎石层路基，长约345.00m，路面宽3.00m。 | 其他（完善村庄基础设施，保障村民生产生活）
26 | 崖农组〔2025〕19号 | 三亚市崖州区三公里村波罗河中上游段整治工程 | 海南宏慧建筑工程有限公司 | 326.6287 | 是 | 326.6287 | 326.6287 | 0 | 0 | 已完成整治河道长约650.00m,拆除重建交通桥1座等。 | 其他（完善村庄基础设施，保障村民生产生活）
27 | 崖农组〔2025〕19号 | 三亚市崖州区宝平山安置陵园第二通道至坝头村道路硬化工程项目 | 海南逸涛建设工程有限公司 | 45.1222 | 是 | 45.1222 | 45.1222 | 0 | 0 | 已完成道路硬化470米。 | 其他（完善村庄基础设施，保障村民生产生活）
28 | 崖农组〔2025〕19号 | 崖州区大隆西干渠凤岭村段边坡支护工程项目 | 四川鼎顺坤建筑工程有限公司 | 70.2567 | 是 | 70.2567 | 70.2567 | 0 | 0 | 已完成建设边坡支护约82m（采用钢管桩、预应力锚索结合格构梁结构）、排水沟约102m。 | 其他（完善村庄基础设施，保障村民生产生活）
29 | 育乡振组〔2025〕9号 | 育才生态区产业补助项目 | 育才生态区 农业农村局 | 2.1884 | 是 | 2.1884 | 2.1884 | 0 | 0 | 1.根据符合条件申请人员进行发放补贴，共计发放12户41人，共计发放金额为2.1884万元；2.项目实施带动增加监测帮扶对象全年总收入2.1884万元；3.产业发展激发监测帮扶对象内生动力发展人数41人；4.已于8月份开展满意度调研，调研结果均为满意。 | 激发脱贫户发展生产积极性，助力脱贫户生产增收。
30 | 育乡振组〔2025〕9号 | 育才生态区产业发展奖励项目 | 育才生态区 农业农村局 | 125.6 | 否 | 125.6 | 125.6 | 0 | 0 | 1.已发放符合补贴申报人员449户，发放金额累计125.6万元；2.发展产业奖励项目标准≤1000元/户，共计30户，发展产业奖励项目标准≤2000元/户，共计31户，发展产业奖励项目标准≤3000元/户，共计388户；3.产业发展奖励激发已被奖励的相对稳定脱贫人口及监测对象内生动力发展户数449户；4.改变已被奖励的相对稳定脱贫人口及监测对象短期收入（户数）449户；5.已于8月份开展满意度调研，调研结果均为满意。 | 激发脱贫户发展生产积极性，助力脱贫户生产增收。
31 | 育乡振组〔2025〕9号 | 三亚市育才生态区榴莲国际交流中心 | 吉林省拓邦建设工程有限公司 | 1671.6542 | 是 | 1671.6542 | 1671.6542 | 0 | 0 | 1.本项目因6月份涉及调规，调规审批程序较为繁琐且审批时间较长，导致项目2025年度未完成施工许可证办理，无法进场施工。故2025年度项目未完成建设，正在积极推进项目调规，力争2026年的第一季度完成调规手续并办理施工许可证。2.因项目未实际开工建设，项目合作资金未发生效益，部分资金仍滞留在企业专户，经与项目合作主体协商沟通本年度项目收益不收取。3.该企业在榴莲苗圃基地及种植基地截至11月份已累计带动216人次，其中脱贫户22人次，累计发放劳务工资57.42725万元，其中脱贫户3.6625万元。同时，已组织一场榴莲种植技术培训，参加培训共计14人。4.已开展对务工人员及项目合作企业的满意度调研，均为满意。 | 1.租赁联结（土地流转） 2.劳务联结（就业务工） 3.股份联结（项目收益） 4.服务联结（技术指导）
32 | 育乡振组〔2025〕9号 | 三亚南果农产品冷链集配中心项目 | 海南拓州建筑工程有限公司 | 2336.4574 | 是 | 2336.4574 | 2336.4574 | 0 | 0 | 1.项目已完成建设钢结构1栋独栋冷库、库内建设及智能化装卸月台及分拣中心、高低压配电房、消防控制中心、制冰间、检测中心、信息化服务中心等配套设施；2.已于2025年12月11日获得项目收益38.75万元；3.组织一场种植培训，培训人数13人；4.与那受村签订农产品采购订单并预付2万元；5.12月份已开展项目满意度调研，调研对象对该项目建设均为满意。 | 1.劳务联结（就业务工） 2.股份联结（项目经营性收益） 3.服务联结（技术指导） 4.订单联结
33 | 育乡振组〔2025〕9号 | 龙密马独村小组那现尾田生产道路工程 | 中安建筑工程（海南）有限公司 | 23.21 | 是 | 23.21 | 23.21 | 0 | 0 | 该项目已完成新建2.5米宽，20CM厚C25混凝土道路，总长320.4米。项目建设完成后可促进本地农业交通运输便利，改善村民日常通行，项目建设完成后受益51户，220人。已于2025年7月20日开展项目满意度调研，调研对象对该道路建设均为满意。 | 其他（完善村庄基础设施，保障村民生产生活）
34 | 育乡振组〔2025〕9号 | 龙密银那村小组那便田生产道路工程 | 中安建筑工程（海南）有限公司 | 35 | 是 | 35 | 35 | 0 | 0 | 该项目已完成新建2.5米宽，20CM厚C25混凝土道路，总长505.7米。项目建设完成后可改善村民的通行率，农田耕作条件提高土地生产能力和土地效益，从而提高当地农民的收入，并能促进本地区农业交通运输的稳定发展，项目建设完成后受益31户，143人。已于2025年7月20日开展项目满意度调研，调研对象对该道路建设均为满意。 | 其他（完善村庄基础设施，保障村民生产生活）
35 | 育乡振组〔2025〕9号 | 三亚市育才生态区黑山羊养殖基地生产道路硬化工程 | 海南广弘润建筑工程有限公司 | 73.79 | 是 | 73.79 | 73.79 | 0 | 0 | 项目完成建设生产道路起点为养殖基地，道路走向由南向北，再由西向东，终点至外部道路，一般路段道路标准宽度为5米，经配厚度0.15米，混凝土路面厚度0.2米，道路全长728.428米。桩号K0+520处有一座管涵，长度8米。项目建设完成可促进黑山羊基地项目交通运输率，提高生产效益，可受益本村村民2463人。已于2025年11月19日开展项目满意度调研，调研对象对该项目建设均为满意。 | 其他（完善村庄基础设施，保障村民生产生活）
36 | 育乡振组〔2025〕9号 | 育才生态区乡村公益性岗项目 | 育才生态区 人社局 | 200 | 是 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1.已累计提供343个公益性岗位，发放补贴共计1204户/人次 ，岗位补贴发放标准1608元/人/月；2.项目实施解决脱贫人口及监测对象就业，获得就业人数共计1204户/人次，提供公益性岗位涉及10个村集体，增加建档立卡脱贫人口总收入200万元；3.项目安排资金200万元，已按岗位落实发放，已完成200万元补贴发放；4.已于8月份开展满意度调研。 | 激发脱贫户就业积极性，助力脱贫户增收。
37 | 育乡振组〔2025〕9号 | 雨露计划职业教育助学补助项目 | 育才生态 区农业农村局 | 44.1 | 是 | 44.1 | 44.1 | 0 | 0 | 1.已完成春、秋季两学期补贴发放，按3500元/人/年实行补贴发放。累计发放补贴共计156户170人 ，共计44.1万元；2.项目实施激发学生接受教育人数170人；3.带动增加学生家庭总户数的全年总收入44.1万元；4.教育补贴覆盖10个村所有满足补贴发放人群；5.已于11月底开展满意度调研，调研结果均为满意。 | 保障脱贫户子女教育，助力脱贫户增强发展内生动力。