附件4

三亚市农业科技成果转化（院地合作）

项目暂行管理办法​

第一章 总则​

第一条 目的依据​

三亚市农业科技成果转化（院地合作）项目（以下简称 “项目”）是三亚市农业农村局为推动三亚市农业科技成果转化，加速农业科技成果转化为现实生产力，推动三亚市农业产业高质量发展而设立的。为加强项目管理，提高财政资金使用效益，根据国家及海南省有关法律法规和政策规定，结合本市实际制定本办法。​

第二条 适用范围​

本办法适用于在三亚市农业农村局设立的在三亚市行政区域内实施的农业科技成果转化项目的申报、评审、批准、实施、监督、验收及相关管理活动。

第三条 项目定义​

本办法所称农业科技成果转化（院地合作）项目，是指将先进、成熟的农业科技成果，通过后续试验、开发、应用、推广，形成示范带动作用，实现农业科技成果产业化应用的项目。​

第四条 管理原则​

项目管理遵循 “公平公正、择优支持、规范管理、注重实效” 的原则，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，强化政府引导，鼓励产学研协同创新，促进农业科技成果与产业需求紧密结合。​

第五条 职责分工​

市农业农村局科技主管部门负责项目的总体管理和统筹协调，包括制定政策、发布指南、组织申报、评审立项、过程监督管理、验收评价等工作；市财政主管部门负责项目资金的预算安排、资金拨付、监督管理等工作；项目承担单位负责项目的具体实施，按照项目任务书要求，落实各项工作，合理使用项目资金，确保项目目标的实现。​

第二章 项目申请​

第六条 申请条件​

（一）项目承担单位应为在三亚市注册登记、具有独立法人资格的事业单位或社会组织，具备较强的科研能力、成果转化能力和良好的社会信誉，财务管理制度健全，具有稳定专业的团队人员，无不良信用记录。​

（二）项目负责人应具有较高的学术水平和组织协调能力，在相关领域具有丰富的工作经验，为项目承担单位的在职人员，且项目执行期内原则上不得变更。​

（三）项目所涉及的农业科技成果应具有先进性、成熟性和实用性，知识产权明晰，无权属纠纷。成果来源包括但不限于承担单位自主研发、与其它高校科研机构合作研发、引进吸收再创新等。

（四）项目实施方案科学合理，技术路线可行，目标明确，任务具体，具有良好的市场前景和经济效益、社会效益、生态效益。项目实施周期一般不超过2年。​

（五）项目承担单位应具备实施项目所需的人才、设备、场地等条件，能够提供必要的配套资金和保障措施。​

第七条 申请材料​

（一）三亚市农业科技成果转化项目申请书，包括项目基本信息、项目负责人及团队成员相关情况、成果简介、实施方案、预期目标、经费预算等内容。​

（二）项目承担单位的法人证书、营业执照副本复印件，以及相关资质证明材料。​

（三）农业科技成果证明材料，如科技成果鉴定证书、专利证书、品种审定证书、软件著作权登记证书等；若为引进成果，需提供成果引进合同或协议等相关证明材料。​

（四）项目承担单位上一年度财务审计报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，反映单位财务状况和经营成果。​

（五）其他相关材料，如合作协议（如有合作单位）、技术检测报告、用户使用报告等。​

第八条 申请程序​

（一）市农业农村局科技主管部门根据本市农业产业发展需求和科技成果转化工作重点，制定并发布年度项目申报指南，明确项目支持方向、重点领域、申报条件、申报时间等要求。​

（二）项目承担单位按照申报指南要求，在规定时间内填写项目申请书，准备相关申请材料，并经所在区农业农村局科技主管部门审核推荐后，报送至市农业农村局科技主管部门。​

第三章 评审与批准​

第九条 形式审查​

市农业农村局科技主管部门收到项目申请材料后，对申报项目进行形式审查。审查内容包括申请材料的完整性、规范性，项目承担单位和项目负责人的资格条件等。对不符合要求的项目，通知申报单位在规定时间内补正；逾期未补正或补正后仍不符合要求的，不予受理。​

第十条 专家评审​

市农业农村局科技主管部门组织相关领域专家组成评审专家组，对通过形式审查的项目进行评审。专家评审主要从项目的技术创新性、成果成熟度、推广使用性、实施方案可行性、预期效益、承担单位能力等方面进行综合评价，提出评审意见和建议。评审专家组人数一般不少于3人，且应涵盖技术、推广、管理等方面的专家，并遵循申报单位专家回避制度。

第十一条 立项审批​

市农业农村局科技主管部门根据专家评审意见，结合本市农业科技成果转化工作目标和财政资金预算安排，提出拟立项项目建议名单，并进行公示，公示期不少于 3 个工作日。公示无异议的项目，经市农业农村局局务会或党组会议审批后，正式下达立项通知。​

第十二条 任务书签订​

项目立项后，项目承担单位应在规定时间内与市农业农村局签订项目任务书，明确项目的目标任务、实施进度、经费预算、验收指标等内容。项目任务书是项目实施、监督检查和验收的重要依据。​

第四章 实施与管理​

第十三条 项目实施​

项目承担单位应严格按照项目任务书要求组织实施项目，确保各项工作按计划推进。项目负责人应切实履行职责，加强项目团队管理，及时解决项目实施过程中出现的问题。在项目实施过程中，项目承担单位应建立健全项目管理档案，妥善保存项目实施过程中的相关文件、资料和数据。​

第十四条 项目调整​

项目实施过程中，如因不可抗力或其他特殊原因确需对项目任务书内容进行调整的，项目承担单位应及时提出书面申请，详细说明调整原因、调整内容及对项目目标的影响，经所在区农业农村科技主管部门审核同意后，报市农业农村局科技主管部门审批。未经批准，不得擅自调整项目任务书内容。由于客观原因不能按期完成研究计划的，项目负责人须于项目截止日两个月前提出延期申请，经所在单位审核后报市农业农村局科技主管部门批准。经批准后可以延期，但只能延期1次，原则上延期不得超过半年，除特殊情况外可延期一年。​

第十五条 监督检查​

市农业农村局科技主管部门定期或不定期对项目实施情况进行监督检查。监督检查内容包括项目进展情况、资金使用情况、项目管理情况等。项目承担单位应积极配合监督检查工作，如实提供相关材料和情况说明。对在监督检查中发现的问题，项目承担单位应及时整改。​

第十六条 项目监理​

对于重大项目，市农业农村局科技主管部门可委托专业监理机构对项目实施过程进行监理。监理机构应按照监理合同要求，对项目的进度、质量、资金使用等进行全程跟踪监理，及时向市农业农村局科技主管部门报告项目实施情况，并提出监理意见和建议。​

第十七条 经费管理​

（一）项目资金来源包括市财政专项经费和项目承担单位自筹资金。市财政专项经费一般不超过20万元，按照财政资金管理相关规定进行拨付和使用，专款专用，严禁截留、挪用。​

（二）项目承担单位应严格执行国家和本市有关财务制度，制定项目经费内部管理办法，合理编制项目经费预算，确保经费使用合规、合理、有效。项目经费预算一经确定，原则上不得调整；确需调整的，应按照规定程序报经批准。​

（三）项目经费主要用于项目实施过程中的设备购置、材料采购、测试化验加工、技术咨询服务、人员劳务、差旅费、会议费等相关支出，具体支出范围和标准按照国家和本市有关规定执行。​

第五章 项目验收​

第十八条 验收申请​

项目实施期满后，项目承担单位应按照项目任务书要求，及时完成项目总结和相关资料整理工作，并向市科技主管部门提出项目验收申请。申请验收时，需提交以下材料：​

（一）三亚市农业科技成果转化（院地合作）项目验收申请书；​

（二）项目执行情况总结报告，包括项目实施过程、完成的主要任务、取得的成果、经济效益和社会效益分析、存在问题及改进措施等内容；​

（三）项目经费决算报告，详细说明项目经费的收支情况；

（四）相关证明材料，如新技术应用证明、召开观摩会情况、技术推广情况、媒体报道情况等；​

（五）其他需要提供的材料，如项目实施过程中的照片、视频资料，用户反馈意见等。​

第十九条 验收组织​

市农业农村局科技主管部门收到项目验收申请后，组织成立验收专家组，对项目进行验收。验收专家组一般由技术、推广、管理、经济效益等方面的专家组成，人数不少于 3 人。验收专家组通过审阅资料、实地考察、听取汇报、质疑答辩等方式，对项目进行全面评价，形成验收意见。​

第二十条 验收结论​

验收结论分为通过验收、不通过验收两种。项目完成任务书规定的各项指标，经费使用合理合规，提交的验收材料齐全、真实、有效，经专家组评审认为项目实施效果良好的，视为通过验收；项目未完成任务书规定的主要指标，或经费使用存在问题，或提交的验收材料不真实、不完整，经专家组评审认为项目实施效果不佳的，视为不通过验收。​

第二十一条 验收后续处理​

（一）通过验收的项目，项目承担单位应按照验收意见要求，对项目相关资料进行整理归档，并将项目成果及时进行推广应用。市农业农村局科技主管部门将对项目成果的推广应用情况进行跟踪了解，积极推动项目成果在本市农业产业中的转化应用。

（二）不通过验收的项目，项目承担单位应在接到验收结论通知后3个月内，针对存在的问题进行整改，并重新申请验收。经整改后仍未通过验收的，项目承担单位应按照相关规定退还已拨付的项目财政资金，并承担相应的违约责任；同时，该项目承担单位在2年内不得再申报本市农业科技成果（院地合作）转化项目。​

第六章 附则​

第二十二条 政策解释​

本办法由市农业农村局负责解释。​

第二十三条 施行日期​

本办法自发布之日起施行。