三亚市休闲渔业高质量发展方案

（2026—2030年）

前言

2026—2030年是海南自由贸易港封关运作、三亚建设海洋强市、实现“再造一个‘海上三亚’”的关键攻坚期。休闲渔业作为渔、旅、文、研、养多业态融合的特色产业，是三亚培育海洋经济增长点、推动渔业转型、拓宽渔民增收渠道、助力乡村振兴的重要载体。

三亚拥有得天独厚的热带滨海、海岛及渔文化资源，休闲渔业已初步形成多元业态，但当前仍存在政策约束、配套基础设施不足、业态融合不深、专业人才匮乏、品牌影响力弱、安全监管不完善等问题。为深入落实国家、省、市关于现代渔业转型、国际旅游消费中心建设相关部署，立足本地资源禀赋，破解发展瓶颈，推动三亚休闲渔业规范化、精品化、品牌化、国际化发展，打造百亿级热带休闲渔业产业与全国知名“玩海”旅游目的地，特制定本方案。

本方案适用于三亚市全域海域、岛屿及临海陆域休闲渔业规划、项目建设、业态运营、行业监管等工作，全市各相关部门、各区、行业协会及市场主体须严格遵照执行。

第一章 总体要求

（一）总体思路

立足海南自由贸易港建设大局与三亚“十五五”发展部署，锚定海洋强市、“再造一个‘海上三亚’”核心任务，紧扣建设国际旅游消费中心核心区发展定位，以渔旅深度融合为主线，以制度集成创新为核心动力，严守生态保护底线，深度挖掘疍家、渔村、红色等热带特色渔文化，补齐基础设施、专业人才、产业品牌发展短板，大力培育休闲渔业新质生产力。坚持陆海统筹、渔旅融合、创新突破、对标先进、绿色可持续发展路径，推动传统渔业转型升级，持续拓宽渔民增收致富渠道，统筹产业发展与生态保护、安全管控、市场培育，全力构建业态多元、链条完整、生态友好、国际竞争力突出的现代化休闲渔业产业体系，在“十五五”期间努力将三亚建成国际旅游消费中心核心区热带休闲渔业百亿级产业高地、全国渔旅融合示范标杆、全球知名热带“玩海”旅游目的地，为三亚打造世界知名宜居宜游宜业现代化滨海城市提供坚实产业支撑。

（二）发展目标

1.业态量化目标

到2030年，全市休闲渔业产值在2025年的基础上增长两倍，达到60亿元，规模以上经营主体数量超过100家。全市休闲渔船达到50艘，其中新能源休闲渔船达到20艘。

2.年度阶段目标

2026年（起步攻坚年）：启动休闲渔船点对点运营试点，配套的休闲渔业码头、服务海域、海洋牧场投入使用，一批休闲渔船开始有序运营，打造一条全国休闲渔业旅游精品景点线路，搭建休闲渔船智慧监管平台，全面铺开从业人员技能培训，产业规模稳步增长。

2027年（提质升级年）：全域休闲渔业基础设施基本成型，休闲渔船点对点运营试点取得良好反响，休闲渔业服务海域进一步开放运营，五大渔旅融合产业集群初具雏形，推出系列精品旅游线路与品牌赛事活动。

2028年（融合深化年）：渔旅、渔文、渔研融合程度大幅提升，行业龙头培育取得实效，产业配套服务体系基本健全。

2029年（品牌跃升年）：市级公共品牌形成全国影响力，三亚经济圈渔旅协同发展格局全面落地。

2030年（全面收官年）：百亿级热带休闲渔业产业体系全面建成，行业综合发展水平位居全国前列。

3.综合发展目标

全面建成“政府引导+行业自律+保险保障+应急救助”四位一体的行业管理模式；打造结构完整、优势突出、特色鲜明的休闲渔业全产业链；实现休闲渔业与多产业深度融合发展；生态保护、安全监管、综合服务能力全面达标，充分发挥三亚作为国际旅游消费中心核心区的示范、辐射与引领作用。

第二章 空间总体布局

遵循依托资源、突出特色、业态协同、效益最优原则，全域采用1+6+N+5布局模式（一带、六基、N态、五群），结合各片区资源禀赋明确差异化业态发展指引，配套区域协同发展举措，构建全域联动、错位互补的休闲渔业发展格局。

（一）总体布局模式

以休闲渔业渔旅融合产业带为核心脉络，以海湾、海岛、景区、海洋牧场与服务水域、渔港、渔村六大载体为物理支撑，全域培育多元休闲渔业业态，重点打造五大渔旅融合产业集群，各片区结合资源禀赋差异化布局业态，避免同质化竞争。

（二）一带：休闲渔业渔旅融合产业带

依托三亚264.42公里海岸线，打造全国跨度最长、全年可运营的全业态滨海渔旅融合产业带。衔接海上巴士、水上飞机配套观光航线，串联全域海湾、海岛、景区、渔港、渔村，推动滨海发展由单一观光向沉浸式渔旅综合体验转型。

分段实施差异化开发：东段海棠湾、蜈支洲片区主打高端海钓、海岛潜水、海洋研学；中段大东海、三亚湾、天涯片区聚焦近海休闲、疍家民俗、滨海夜市、亲子渔事；西段崖州湾、角头湾片区重点发展深海竞技、渔港商贸、原生态渔家康养。

（三）六基：六大支撑基点

1.海湾

全市共19个海湾，实行一湾一策：三亚湾、海棠湾、亚龙湾、崖州湾、榆林湾、红塘湾等国家级、省级美丽海湾重点布局海上运动、滨海垂钓、康养、夜间经济；偏远海湾侧重轻量化生态海钓、渔村赶海体验。

2.海岛

全域66个海岛，蜈支洲、西岛是成熟海岛，发展高端度假、海洋研学、民俗体验；无居民海岛严控开发强度，在条件允许的情况下，开展潜水、轻型生态垂钓，全面落实污水零排放、全域禁塑低碳管控。统筹完善海岛间水上交通，发展跳岛游，拉长游客停留周期。

3.滨海景区

推动天涯海角、大小洞天、亚龙湾度假区等A级景区、城市滨海长廊嵌入垂钓、渔事体验、特色水产品零售业态，依托景区海量客流转化为休闲渔业消费。

4.海洋牧场与服务水域

升级蜈支洲岛国家级海洋牧场，在天涯海角布局迷你休闲海洋牧场，实现海洋牧场与服务水域一体化运营。近岸服务水域面向大众亲子，通过增殖放流培育生态，探索渔旅融合的丰富产品；深海服务水域探索打造国内顶级的专业竞技赛事，实行鱼获限额，强化监管，有序开放。

5.渔港经济区

以崖州中心渔港、休闲渔业码头、丝路之塔为核心载体，打造集渔船补给、水产交易、培训基地、冷链、渔港观光、鱼鲜美食、赛事节庆于一体的产旅融合渔港经济区。

6.美丽渔村

西岛、后海、南边海、保港、梅联等传统渔村完善转型发展，构建“养殖+捕捞+加工+销售+文旅”全产业链，各村深挖专属文化标签，发展渔家民宿、共享渔庄、赶海、渔俗展演，实现从“售卖海产品”向“售卖景观、体验、文化”转型。

（四）N态：多元化休闲渔业业态

三亚休闲渔业下一步需要内引外联，既要注重“休闲渔业+”，因地制宜发展休闲渔业包含的多种业态，也要开拓“+休闲渔业”，例如重视休闲渔业与康养、低空旅游、旅游潜水、研学等业态的跨界融合，各片区根据自身定位差异化配置特色消费产品。

（五）五群：五大渔旅融合产业集群

全部按照一个核心IP+一条主题游线+一套特色产品标准错位建设，集群之间客源互通、线路互联：

1.天涯海角集群：依托天涯海角景区和天涯小镇的文旅IP，发展滨海观光、近海垂钓、渔家民宿、滨海渔家美食。

2.蜈支洲岛集群：依托5A级海岛景区、国家级海洋牧场、影视IP，打造高端海钓、水族观赏、海岛潜水、亲子研学度假产品。

3.西岛集群：依托最美渔村、西岛女民兵红色IP，深耕原生态渔村、渔家民宿、红色文旅、民俗展演。

4.鹿回头集群：依托城市爱情传说IP，融合游艇、水上运动、近海休闲垂钓、城市渔文化体验。

5.崖州渔港集群：依托中心渔港、休闲渔业码头、丝路之塔、疍家IP，发展渔港夜市、水产购物、专业海钓赛事、培训基地。

（六）跨区域协同发展

联动陵水、乐东统筹大三亚渔旅资源，统一服务标准、品牌宣传、客源引流规则，联合打造三亚-陵水非遗渔村、三亚-乐东滨海渔旅、大三亚跳岛三条精品线路，每年联合举办大三亚海钓联赛，共建区域休闲渔业发展共同体。

第三章 重点能力提升任务

围绕产业现存短板，聚焦十大核心能力系统攻坚，全面夯实三亚休闲渔业高质量发展支撑体系。

（一） 提升制度集成创新能力

依托自贸港先行先试政策优势，开展深海垂钓“点对点”运营试点，持续优化休闲渔船航行距离、载客数量、夜间航行管控等试点政策，配套建立航次报备、渔获限额、人员登记标准化制度；编制出台《三亚市休闲渔船运营规范》《休闲渔业服务水域管理规范》《突发事件应急预案》等配套管理文件；打造深海服务水域建设，搭建休闲渔业智慧监管平台，打通农业农村、海事、海警、文旅数据通道，实现船舶轨迹、出返航、违规行为数字化预警处置；固化跨部门联席会议常态化会商机制，理顺各单位监管权责，破解行业管理堵点。

（牵头单位：市农业农村局；责任单位：三亚海事局、三亚海警局、海岸警察总队第四支队、市综合行政执法局、市旅文局、市资规局、市司法局、休闲渔业行业协会）

（二）提升渔旅深度融合能力

推动休闲渔业与康养、低空旅游、夜间经济、研学体验跨界融合，开发海上露营、海底研学、渔火夜游沉浸式消费产品；逐年提升休闲渔业在全市海洋旅游占比，2030年占比提升至50%以上；结合各海湾、渔村资源特色改造升级海鲜餐饮、水产购物传统业态，打造差异化特色消费场景；对标国际知名滨海目的地迭代游玩线路、服务标准；打造渔旅综合平台。

（牵头单位：市旅文局；责任单位：市农业农村局、市市场监管局、各区政府）

（三）提升产业集群发展能力

五大产业集群全部落实“一个核心IP+一条主题游线+一套特色产品”建设标准，实行差异化错位发展，杜绝业态同质化重复建设；引导财政资金、社会资本向集群内龙头经营主体、核心载体倾斜，鼓励企业整合资源延伸上下游产业链；串联集群内景区、海岛、渔港、渔村节点，打通交通、客流、服务联动渠道，实现资源共享、客源互导；支持各片区美丽渔村、共享渔庄、休闲型海洋牧场建设。

（牵头单位：市农业农村局；责任单位：各区政府、市财政局、市资规局、市旅文局）

（四）提升渔文化活化传承能力

在西岛、崖州渔港片区布局渔文化研学基地，开发疍家一日渔人、海岛小民兵等沉浸式研学课程；培育本土渔民成为渔歌、疍家民俗专职表演者，各渔村常态化开展渔火晚会民俗活动；将传统开渔节升级为三亚渔文化周，配套举办海钓赛事、渔村摄影、海鲜品鉴系列活动；把渔村、疍家、红色渔文化元素全面融入民宿、餐饮、文创、旅游线路设计。

（牵头单位：市农业农村局；责任单位：市旅文局、天涯区、崖州区政府）

（五）提升行业示范引领能力

依托海洋牧场、特色渔村、重点海湾打造休闲垂钓、美丽渔村、共享渔庄多类型重点项目，积极申报省级“椰乡渔乐”休闲渔业公用品牌；在蜈支洲、崖州湾高标准建设专业化海钓赛事基地，完善赛事配套服务设施；推广“政府+企业+协会”多元运营模式，总结可复制行业发展经验；持续规范化培育渔家民宿、渔家乐优质经营主体。

（牵头单位：市农业农村局；责任单位：各区政府、休闲渔业行业协会）

（六）提升基础设施配套能力

升级完善崖州港、铁炉港、角头湾、担油港、天涯巴士休闲渔业码头，完善码头游客中心、停车场、培训、监管等相关配套；建立全市统一休闲渔船标准船型库，到2030年全市休闲渔船总量达到50艘，新能源渔船不少于20艘；提质三亚湾、蜈支洲现有海洋牧场，试点布局天涯海角迷你型休闲海洋牧场，同步配套标准化服务水域；全域完善产业带道路、供水、污水垃圾处理、智慧监管、游客综合服务配套设施。

（牵头单位：市农业农村局；责任单位：市财政局、市资规局、市生态环境局、市旅文局、各区政府）

（七）提升安全综合保障能力

细化休闲渔船航行、载客、救生设备配备全流程安全标准，压实企业、船长、从业人员三方安全责任，常态化组织安全培训、应急演练；搭建行业智慧安全监管平台，依托电子围栏、船舶轨迹监控实现全天候动态监管；推动保险机构开发完善全品类休闲渔业专项保险，落实船舶、游客、运营保险全覆盖；整合海事、海警、应急救援力量搭建海陆空一体化应急救援体系；完善经营主体、休闲渔船信用黑白名单管理制度，落实联合奖惩。

（牵头单位：市农业农村局；责任单位：三亚海事局、三亚海警局、市应急管理局、银保监三亚分局、各联合执法单位、休闲渔业行业协会）

（八）提升品牌营销运营能力

构建“玩海三亚”整体IP，打造“椰乡渔乐・三亚甄选”1+N子品牌矩阵；常态化举办三亚明星海钓节、金枪鱼挑战赛高端品牌赛事；依托抖音、小红书等新媒体与机场、码头线下阵地开展全域宣传；联动携程、飞猪等线上平台开设三亚休闲渔业专属线上场馆，实现线路、赛事、研学产品一体化线上销售；制作多语种宣传物料拓展境外客源。

（牵头单位：市旅文局；责任单位：市农业农村局）

（九）提升对标学习转化能力

联合国内海洋类高校、科研院所共建三亚休闲渔业创新研究院，开展产业课题研究；每年分批次组织政府、企业、行业骨干赴山东、广东、浙江、福建等先进地区考察学习；引进国内头部海钓俱乐部、专业运营企业落地三亚；结合三亚热带资源、文旅特色改造外地成熟运营模式。

（牵头单位：市农业农村局；责任单位：市科技局、市投资促进局、休闲渔业行业协会）

（十）提升区域协同引领能力

发挥三亚龙头带动作用，联动陵水、乐东统筹全域渔旅资源，打破行政壁垒；联合打造跨区域主题游线；每年联合举办大三亚海钓联赛，实行分站赛、三亚总决赛机制；统一行业服务、宣传、客源引流标准，共享监管、救援、人才资源，构建一体化区域服务体系。

（牵头单位：市农业农村局；责任单位：市旅文局、休闲渔业行业协会）

第四章 重点实施项目

重点项目是各项任务落地核心载体，本方案建立全市休闲渔业项目库，实施常态化项目征集、专家评审入库机制，方案实施周期内持续面向各区市场主体、镇政府、社区组织征集优质项目，分批纳入项目库动态管理。

（一）项目库建设基本原则

一是可行性优先，立足资源、市场、资金落地成熟项目；二是动态开放，年度更新项目库；三是重点突出，集中资源扶持引擎、示范项目；四是分级分类，按层级、属性差异化扶持；五是协同推进，政企联动撬动社会资本参与。

（二）重点项目类型及配套实施要求

1.基础设施类项目

涵盖休闲渔业码头、公共泊位、渔港改造、休闲海洋牧场、标准化服务水域建设，以政府投入为主。配套落实污水垃圾无害化处理设施，同步开展常态化增殖放流、渔获管控，优先吸纳本地渔民参与运营，同步布局垂钓、科普研学等基础业态。

2.新业态培育类项目

涵盖渔旅综合平台、共享渔庄、休闲渔船、海钓赛事基地、渔文化研学基地、海钓俱乐部，以市场投入为主，政府给予一定的奖补支持。分层打造大众、中高端多元产品，鼓励渔民入股合作经营；引进外地优质运营主体，推广新能源休闲渔船，培育休闲渔业服务水域。

3.品牌提升类项目

涵盖“椰乡渔乐”品牌认定、赛事节庆、精品线路、全媒体宣传推广，政府引导、市场联合投入。串联垂钓、美食、民宿多元业态打造一体化消费产品，组织全行业联合营销推广。

4.能力建设类项目

涵盖从业人员培训、智慧管理系统、产业科研课题，政府以购买服务形式，委托行业协会和相关机构开展工作。重点开展渔民转产专项培训，依托科研项目开展渔业资源、海洋生态监测养护。

5.渔旅融合示范类项目

涵盖美丽渔村、渔家民宿、鱼鲜美食街区、水产市场、水族场馆，多元主体共同投资。深挖本土渔文化、特色食材，扶持渔村集体、企业自主经营。

（三）重点项目管理

1.项目申报与评审

建立常态化项目申报机制，意向建设单位按要求向市农业农村局提交项目申报材料。由市农业农村局牵头，会同相关部门及行业专家，对项目可行性、建设内容、投资规模、预期效益等开展综合评审，评审通过后统一纳入市级休闲渔业项目库管理。

2.项目分类管理

核心引擎项目：对全市休闲渔业发展具有重大带动作用的项目，由市农业农村局牵头统筹推进，优先保障各类要素资源，实行重点跟踪、专项服务。

重点项目：对区域发展、业态培育具有较强支撑作用的项目，由属地农业农村主管部门牵头推进，市级相关部门做好业务指导与协调保障。

培育项目：具备发展潜力、当前实施条件尚不成熟的项目，纳入项目库跟踪培育，待条件成熟后升级为重点项目或核心引擎项目。

3.项目动态调整

建立项目库年度评估机制，每年对入库项目开展全面监测评估。对推进顺利、成效显著的项目，视情提升项目层级并加大扶持力度；对建设滞后、长期停滞的项目，启动退出机制，及时调整或移出项目库；同步吸纳符合发展方向的优质新项目入库。

4.项目要素保障

加强项目与国土空间规划、海洋功能区划、生态环境保护规划等相关规划衔接，对入库项目优先保障用海、用地、用岛需求。针对核心引擎项目、重点项目，在政策支持、资金安排、行政审批等方面予以倾斜。

5.项目督查考核

建立重点项目定期调度机制，定期召开项目推进协调会，及时破解项目建设堵点难点。将重点项目推进落实情况纳入相关单位年度工作考核，压实工作责任，确保项目按期建成投用。

6.项目后评估

项目建成并投入运营后，适时组织开展项目后评估工作，全面总结项目建设运营经验，客观评估实施成效，为后续项目谋划、政策优化提供参考依据。

（牵头单位：市农业农村局；责任单位：市发改委、市财政局、市资规局、市投资促进局、市政府督查室、各区政府）

（四）重点项目清单

（详见附件）

第五章 保障体系

（一）组织与联动机制

建立三亚市休闲渔业跨部门联席会议，由市农业农村局牵头，成员包含市旅文局、市资规局、市交通运输局、市应急管理局、市市场监管局、市综合行政执法局、三亚海事局、三亚海警局、海警局直属第四局、海岸警察总队第四支队、各区政府、休闲渔业行业协会。各单位设置专职联络员，每季度召开工作例会，统筹产业推进、风险研判、联合执法；充分授权行业协会承担行业标准制定、人员培训、信用管理、平台运维等自律服务工作。

（牵头单位：市农业农村局；责任单位：联席会议全部成员单位）

（二）监管执法

构建海上巡航+电子监控+码头源头管控+信用约束立体化监管体系，常态化开展休闲渔船非法运营专项整治并建立长效管理机制。严格执行5海里外航行提前报备制度；每季度组织多部门联合海上巡航，依托电子围栏、AI轨迹识别实现船舶智能预警；在重点码头设置联合检查岗，压实码头主体连带责任；建立经营主体黑白名单，实施跨部门联合惩戒；落实分级跟帮航行规则，试点阶段全面禁止夜航；统筹海上搜救、救助直升机搭建海陆空一体化救援渠道。

（牵头单位：市农业农村局；责任单位：三亚海事局、三亚海警局、海岸警察总队第四支队、市综合行政执法局、各区政府、休闲渔业行业协会）

（三）政策保障

依托自贸港制度集成创新，持续优化休闲渔船航行、载客、夜航管控试点政策；科学动态划定休闲渔业服务海域，建立渔业资源常态化养护机制；针对重点休闲渔业项目推行容缺受理、并联审批，简化用海、用地审批流程。

（牵头单位：市农业农村局；责任单位：市资规局、三亚海事局、市司法局）

（四）要素扶持

市级统筹设立休闲渔业专项资金，对合规试点渔船给予保险补贴；引导金融机构推出休闲渔船建造、运营专项信贷产品，渔业油价补贴优先向休闲渔船改造倾斜；强制落实船舶、游客、运营全险种保险；持续完善渔港、渔村公共交通、水电、污水配套设施。

（牵头单位：市财政局；责任单位：市金融局、银保监三亚分局、各区政府、市农业农村局）

（五）人才保障

实行休闲渔船驾驶员、导钓员、安全员关键岗位持证上岗制度；将休闲渔业技能培训纳入渔民转产扶持政策；依托自贸港人才政策引进运营、赛事、营销高端人才；培育本土渔文化讲解、民宿服务基层从业人员。

（牵头单位：市农业农村局；责任单位：市人社局、市委人才局、各区政府）

（六）宣传推广

统一打造“玩海三亚”城市IP与“椰乡渔乐・三亚甄选”区域公用品牌，制作多语种宣传物料；依托新媒体、线下交通枢纽、景区码头全域宣传；常态化举办海钓、渔文化节庆活动；联动陵水、乐东开展联合宣传、线路互推，营造全民支持休闲渔业的社会氛围。

（牵头单位：市旅文局；责任单位：市农业农村局、市委宣传部）

（七）风险防控

常态化开展海上安全隐患排查，严格落实恶劣天气禁航管控；严守海洋生态红线，强化服务水域资源管控、海域污染治理；动态监测旅游市场，防范同质化盲目投资；持续开展政策宣讲解读，保障扶持政策稳定落地。

（牵头单位：市农业农村局；责任单位：市应急管理局、市生态环境局、市旅文局）

第六章 督导考核与奖惩

（一）考核指标体系

采用定量、定性相结合考核模式，设置产业目标、项目推进、空间业态落地、监管安全、生态保护、品牌宣传、服务保障七大类指标，考核覆盖各职能部门、各区、行业协会、市场主体，考核结果划分为优秀、合格、不合格三个等次。

（牵头单位：市政府督查室；责任单位：各相关单位）

（二）常态化督查机制

实行季度专项督查、半年工作通报、年终全面考核、不定期随机暗访机制；建立问题台账，实现问题闭环整改。

（牵头单位：市政府督查室；责任单位：联席会议各成员单位、各区政府）

（三）奖惩管理办法

正向激励：年度考核优秀的单位予以通报、绩效加分、项目资源倾斜；合规示范经营主体、行业协会优先享受补贴、品牌宣传资源；先进个人予以通报表彰，优先参与高端技能培训。

反向惩戒：年度考核不合格单位约谈限期整改；存在无证运营、违规航行、破坏生态、重大安全事故的市场主体列入黑名单，实施跨部门联合限制；码头主体未落实管控要求依法追究连带责任。

（牵头单位：市政府督查室；责任单位：联席会议各执法单位、各区政府）

（四）实施效果动态评估

每年开展年度实施评估；2028年组织中期全面评估；2030年开展五年终期总评估；评估报告作为任务调整、项目库更新、政策优化重要依据，按规定对外公开。

（牵头单位：市农业农村局；责任单位：市政府督查室）

附件

附件1：三亚市休闲渔业重点项目（第一期）

附件：

三亚休闲渔业重点项目表

| 类型 | 序号 | 项目名称 | 建设内容及要求 | 责任/开发主体 | 投资主体 | 建设时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础设施类 | 1 | 崖州中心渔港休闲渔业码头 | （1）完善基础设施和配套建设，做好休闲渔船的相关服务，开发休闲渔业海钓线路。（2）和省休闲渔业协会合作，重点打造休闲渔业培训服务中心、监管平台。（3）重点发展垂钓、科普教育、海钓赛事节庆、水产购物等。 | 崖州区政府牵头，三亚崖州港湾投资有限公司主要参与 | 政府、企业分类投资 | 2026年 | 已完成初步建设 |
|  | 2 | 铁炉港休闲渔业码头 | （1）加强基础设施和配套建设。（2）重点发展垂钓、科普教育、鱼鲜美食等。 | 海棠区政府牵头 | 政府、企业分类投资 | 2026年-2027年 |  |
|  | 3 | 角头湾休闲渔业码头 | （1）加强基础设施和配套建设。（2）重点发展垂钓体验、科普教育、鱼鲜美食、水产购物、渔事体验等。 | 崖州区政府牵头 | 政府、企业分类投资 | 2026年-2028年 |  |
|  | 4 | 担油港休闲渔业码头 | （1）完成项目前期论证，强化基础设施和配套建设。（2）重点发展垂钓体验、科普教育等。 | 天涯区政府牵头 | 政府、企业分类投资 | 2026年-2030年 |  |
|  | 5 | 天涯巴士码头 | （1）完善基础设施和配套建设，满足休闲渔船停泊条件。（2）重点发展科普教育、海钓体验、水产购物等。 | 天涯区政府牵头，市旅发主要参与 | 政府、企业分类投资 | 2026年-2027年 |  |
|  | 6 | 三亚湾休闲海洋牧场建设 | （1）加强三亚湾海洋牧场建设，拓展休闲化功能。（2）投建休闲网箱、桁架式网箱、浮式平台，开展渔旅融合经营。（3）加强海洋牧场资源养护，作为服务水域对休闲渔船开放。 | 天涯区政府牵头，市农环投主要参与 | 政府、企业分类投资 | 2026年-2027年 |  |
|  | 7 | 蜈支洲休闲海洋牧场建设 | （1）强化海洋牧场资源养护，作为休闲渔业服务海域。（2）强化监管。（3）重点发展潜水观光、垂钓体验、科普教育等旅游导向型业态。 | 海棠区政府牵头，蜈支洲旅游开发有限公司主要参与 | 政府、企业分类投资 | 2026年-2027年 |  |
|  | 8 | 近岸服务水域培育 | （1）在近岸5海里内，选择合适区域，作为休闲渔业服务水域进行开发。（2）主管部门以增殖放流形式，进行业态引导和鼓励。（3）强化监管。（4）以休闲渔船为主要载体，重点发展潜水观光、垂钓体验、科普教育等旅游导向型业态。 | 市农业农村局牵头 | 政府投资、企业参与 | 2026年-2027年 |  |
|  | 9 | 深海服务水域开发 | （1）在5海里外的近海海域，进行科学系统的勘察，划定一批合适的服务水域。（2）在生态养护平衡下，对服务水域进行动态管理，定期或不定期发布准入和禁入通告。（3）利用三亚优越的海钓资源，打造高端海钓品牌，重点发展海钓赛事、专业海钓体验等活动。 | 市农业农村局牵头 | 政府投资、企业参与 | 2026年-2027年 |  |
| 新业态培育类 | 10 | 渔旅综合平台开发 | （1）依托海洋牧场或休闲渔船，开发集海钓、观光、餐饮、研学于一体的海上综合平台。（2）重点在蜈支洲岛、天涯海角等海域投放或升级桁架式平台、休闲网箱、浮式平台。（3）探索“平台+休闲渔船+海洋牧场”联动运营模式。 | 市农业农村局牵头 | 企业投资 | 2026年-2028年 |  |
|  | 11 | 共享渔庄建设 | （1）在西岛、梅联、藤海社区等美丽渔村，改造或新建共享渔庄，提供渔事体验、渔家住宿、鱼鲜餐饮等服务。（2）鼓励渔民以入股、租赁、合作方式参与。（3）统一服务标准，打造“三亚共享渔庄”品牌。 | 市农业农村局牵头 | 企业投资 | 2026年-2027年 |  |
|  | 12 | 休闲渔船建造 | （1）至2030年，全市休闲渔船达到50艘，其中新能源休闲渔船达到20艘。（2）建立三亚休闲渔船标准船型库。 | 市农业农村局牵头 | 企业投资 | 2026年起 |  |
|  | 13 | 海钓赛事基地建设 | （1）在蜈支洲岛、崖州湾、角头湾等区域规划建设专业化海钓赛事基地。（2）配套钓手服务中心、码头、渔获物处理区、观众观赛区等设施。（3）满足国际级、国家级海钓赛事举办要求。 | 市农业农村局牵头 | 企业投资 | 2026年-2027年 |  |
|  | 14 | 海钓俱乐部培育 | （1）引进或培育1-2家具有全国影响力的海钓俱乐部。（2）引进落地国际知名海钓俱乐部。（3）培育完善的海钓配套服务体系。 | 市农业农村局牵头 | 企业投资 | 2026年-2029年 |  |
|  | 15 | 渔文化研学基地建设 | （1）在西岛、崖州中心渔港、梅联、藤海社区等地建设渔文化研学基地。（2）开发疍家文化、西岛女民兵、渔歌号子、海洋生态等主题研学课程。（3）配套建设渔文化展示馆、体验区、教学设施，面向中小学生和亲子游客。 | 市农业农村局牵头 | 企业投资 | 2026年-2027年 |  |
| 品牌提升类 | 16 | “椰乡渔乐”休闲渔业区域公用品牌认定与推广 | （1）充分发挥省级“椰乡渔乐”品牌认定标准，开展优质企业、美丽渔村、海鲜美食餐厅、特色水产手信、精品线路等多项认定。 | 市农业农村局牵头 | 政府投资、企业参与 | 2026年-2027年 |  |
|  | 17 | 三亚明星海钓节等赛事节庆活动 | （1）每年定期举办“三亚明星海钓节”“三亚金枪鱼挑战赛”等国际性海钓赛事。（2）配套开展渔文化展演、鱼鲜美食节、渔市嘉年华等活动。（3）邀请国内外专业钓手、媒体、网红参与，提升赛事影响力。 | 市农业农村局牵头 | 政府、企业分类投资 | 2026年-2028年 |  |
|  | 18 | 休闲渔业精品线路开发 | （1）依托“1+6+N+5”空间布局，开发“跳岛游”“海湾环游”“渔村深度游”等主题线路。（2）串联蜈支洲岛、西岛、天涯海角、崖州中心渔港、美丽渔村等节点。（3）制作线路地图和宣传册，纳入三亚旅游推荐体系。 | 市农业农村局牵头 | 政府投资、企业参与 | 2026年-2027年 |  |
|  | 19 | 休闲渔业宣传视频与宣传品制作 | （1）拍摄三亚休闲渔业宣传片（含中英俄文版），突出“玩海”“渔旅融合”特色。（2）利用抖音、微信、小红书等新媒体进行矩阵式传播。 | 市农业农村局牵头 | 政府投资、企业参与 | 2026年-2027年 |  |
| 能力建设类 | 20 | 休闲渔业从业人员培训 | （1）建立导钓员、安全员、休闲渔船驾驶员等关键岗位培训体系。（2）依托省休闲渔业协会等专业机构开展技能培训和考核，实行持证上岗。（3）对传统渔民转产转业人员给予培训补贴。（4）在崖州港休闲渔业码头打造休闲渔业培训中心。 | 市农业农村局牵头 | 政府投资、协会参与 | 2026年-2027年 |  |
|  | 21 | 政策宣贯培训 | （1）面向市区渔业主管部门、行业协会、经营企业、渔民等开展休闲渔业政策法规宣贯。（2）重点解读休闲渔业管理办法、促进条例、管理规范等。（3）每年至少组织2次集中培训或专题宣讲。 | 市农业农村局牵头 | 政府投资、协会参与 | 2026年-2027年 |  |
|  | 22 | 休闲渔业管理信息系统建设 | （1）建设三亚市休闲渔业行业自律服务平台，实现船舶调度、人员管理、游客服务、安全监管等一体化。（2）利用AI算法自动识别渔船违规行为。（3）与海洋、海事、公安等部门数据共享。（4）支持休闲渔船“可视、可控、可管、可调度”。（5）形成“政府引导+行业自律+保险托底+应急联动”管理模式。 | 市农业农村局牵头 | 政府投资、协会参与 | 2026年-2027年 |  |
|  | 23 | 休闲渔业科研课题研究 | （1）委托科研机构开展休闲渔业资源承载力评估、服务水域生态养护、休闲渔船节能减排、渔旅融合效益评估等课题研究。（2）开发基于AI的鱼情预报模型，动态管理服务水域。（3）利用AI视觉识别技术，对钓获物进行自动识别、测量、计数，辅助生态保护和限额管理。（4）每年安排1-2项重点课题。 | 市农业农村局牵头 | 政府投资、协会参与 | 2026年-2027年 |  |
| 渔旅融合示范类 | 24 | 美丽渔村建设提升 | （1）对南边海、鸭仔塘等渔村进行环境整治、基础设施提升、渔文化植入。（2）发展渔家民宿、鱼鲜餐饮、赶海拾趣、渔事体验等业态。（3）打造“一村一品”的美丽渔村示范点。 | 各区政府牵头 | 政府投资、协会参与 | 2026年-2028年 |  |
|  | 25 | 渔家民宿提质升级 | （1）制定渔家民宿服务标准和安全规范，引导现有民宿改造升级。（2）鼓励设计融入疍家文化、渔村风貌的特色民宿。（3）培育一批“椰乡渔乐”认证的精品渔家民宿。 | 各区政府牵头 | 政府、企业分类投资 | 2026年-2027年 |  |
|  | 26 | 鱼鲜美食街区改造 | （1）在崖州中心渔港、南边海等区域改造或新建鱼鲜美食街区。（2）统一街区风貌，规范经营秩序，推广三亚特色鱼鲜美食。（3）定期举办鱼鲜美食节、厨艺大赛、三亚特色海鲜品鉴等活动。 | 各区政府牵头 | 政府、企业分类投资 | 2026年-2028年 |  |
|  | 27 | 水产购物精品展示店 | （1）对崖州中心渔港水产品交易市场、市区海鲜市场等进行休闲化改造。（2）增设游客体验区、海鲜加工区、伴手礼专区。（3）推广“椰乡渔乐”认证的水产手信品牌。 | 市农业农村局牵头 | 政府、企业分类投资 | 2026年-2028年 |  |
|  | 28 | 水族观赏场馆提升 | （1）依托现有海洋场馆或新建项目，提升水族观赏、科普教育、互动体验功能。（2）重点支持三亚·亚特兰蒂斯水族馆等场馆打造三亚观赏鱼主题内容。（3）开发夜间水族观赏、潜水喂鱼等特色体验。 | 市旅文局牵头 | 企业投资 | 2026年-2028年 |  |

注：本表仅为方案第一期入库项目清单，后续将根据产业发展动态调整，增补、清退项目。